# الخطة الشاملة لإدارة المشروع — سوق متعدد التجار (Multi-vendor Marketplace)

## 1. نظرة عامة على المشروع

منصة سوق إلكتروني متعدد التجار تتيح لعدة تجار البيع من خلال منصة واحدة، مع لوحات تحكم منفصلة للأدمن والتاجر، ومتجر عام للعملاء، ونظام عمولات وتسويات مالية.

### أدوار المستخدمين

- الأدمن (Admin): إدارة كاملة للمنصة.

- المدير (Manager): صلاحيات إدارية محددة يمنحها الأدمن.

- التاجر (Vendor): إدارة متجره ومنتجاته وطلباته وأرباحه.

- العميل (Customer): التصفح والشراء والتقييم والمرتجعات.

### نطاق المشروع (من مستند المتطلبات)

| # | الميزة | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| 1 | نظام التسجيل للحسابات (أدمن / مدير / تاجر / عملاء) | حرجة (MVP) |
| 2 | نظام الصلاحيات والأدوار المتقدم | حرجة (MVP) |
| 3 | منتجات عادية ومتعددة الأشكال (أحجام / ألوان / متعدد الأجزاء) | حرجة (MVP) |
| 4 | البيع بالجملة / بالقطعة / مختلط (يحدد داخل المنتج) | حرجة (MVP) |
| 5 | مخزون ذكي مع تنبيهات الحد الأدنى والأقصى وتعديل المخزون | حرجة (MVP) |
| 6 | سلة التسوق (Cart) وقائمة الأمنيات (Wishlist) | حرجة (MVP) |
| 7 | نظام الشحن والطلبات | حرجة (MVP) |
| 8 | الطلب المُقسّم (Split Orders) — تقسيم الطلب إلى sub-orders لكل تاجر | حرجة (MVP) |
| 9 | الدفع (ائتمان / كاش / تابي / تمارا / أبل باي) | حرجة (MVP) |
| 10 | إدارة الضرائب (VAT/Tax) | حرجة (MVP) |
| 11 | نظام عمولات لكل قسم ولكل تاجر + عمولة افتراضية | عالية |
| 12 | نظام حسابات التاجر والعمولات وسحب الأرباح | عالية |
| 13 | تحديد مدة تحويل الرصيد للتجار في الإعدادات | عالية |
| 14 | نظام فوترة للعملاء والتجار والإدارة | عالية |
| 15 | نظام تقييم ومراجعة التاجر والمنتج | عالية |
| 16 | نظام المرتجعات وتتبع المرتجعات | عالية |
| 17 | نظام العروض وكوبونات الخصم | عالية |
| 18 | نظام الإشعارات الفوري (Push / SMS / Email) | عالية |
| 19 | ثنائية اللغة (عربي / إنجليزي) مع RTL | حرجة (MVP — تُبنى من البداية) |
| 20 | لوحة تحليلات وتقارير متقدمة | متوسطة |
| 21 | بنرات وبادجات في الرئيسية وصفحة الأقسام | متوسطة |
| 22 | نظام المقالات والمدونات لتحسين SEO/GEO | متوسطة |

### ما هو منجز فعلياً في المستودع (نقطة البداية)

- Laravel 10 + Breeze (تسجيل دخول/تسجيل/استعادة كلمة مرور) + Sanctum.

- نماذج: User, Store, Category, Product مع StoreScope لعزل بيانات كل تاجر.

- لوحة تحكم أولية: CRUD للأقسام (مع سلة محذوفات واستعادة)، المتاجر، المنتجات.

- الواجهة: Blade + Tailwind CSS + Alpine.js + Vite.

- غير منجز: الطلبات، السلة، الدفع، الصلاحيات، العمولات، المتجر العام للعملاء، وكل ما تبقى في الجدول أعلاه.

## 2. المنهجية والهيكل الزمني

### المنهجية: Agile / Scrum مبسّط

- سبرنت = أسبوعان. كل سبرنت له هدف واضح ومخرجات قابلة للعرض (Demo).

- كل ميزة تُدار كـ User Story على لوحة مهام (Trello / Jira / GitHub Projects / ClickUp).

- تقدير المهام بنقاط بسيطة (S / M / L) بدل الساعات الدقيقة في البداية.

### المراحل الكبرى (Milestones)

M0 التأسيس ──► M1 الأساسات ──► M2 الكتالوج ──► M3 الشراء والدفع ──► M4 المالية ──► M5 النمو ──► M6 الإطلاق

#### M0 — التأسيس والتجهيز (سبرنت 0 — أسبوع واحد)

الهدف: فريق جاهز، بيئة عمل موحدة، قرارات تقنية محسومة.

- إعداد بيئات التطوير لكل عضو + بيئة Staging.

- إعداد Git workflow (فروع، مراجعة كود، حماية main).

- إعداد لوحة المهام وقنوات التواصل.

- قرار تقني حاسم يُتخذ هنا: واجهة المتجر العام — Blade+Alpine (نفس النمط الحالي) أم Vue/Inertia. التوصية: الاستمرار على Blade + Tailwind + Alpine لتوحيد النمط وتسريع التنفيذ، مع API (Sanctum) جاهز لتطبيق جوال مستقبلاً.

- UI/UX: بدء البحث والـ Wireframes (يسبق الفريق التقني بسبرنت واحد دائماً).

#### M1 — الأساسات: الحسابات والصلاحيات (سبرنتان)

الهدف: أنظمة الحسابات الأربعة تعمل بصلاحيات صحيحة، والمشروع ثنائي اللغة من اليوم الأول.

- نظام الأدوار والصلاحيات (spatie/laravel-permission): أدمن / مدير / تاجر / عميل.

- تسجيل التاجر (مع طلب انضمام وموافقة الأدمن) وتسجيل العميل.

- ملفات المتجر: بيانات المتجر، الشعار، حالة التفعيل.

- تفعيل الترجمة (ar/en) + دعم RTL في القوالب من الآن.

- إعادة هيكلة لوحة التحكم للفصل بين لوحة الأدمن ولوحة التاجر.

معيار الإنجاز: أدمن يوافق على تاجر جديد، التاجر يدخل لوحته ويرى بياناته فقط، العميل يسجل ويدخل حسابه.

#### M2 — الكتالوج المتقدم والمخزون (سبرنتان)

الهدف: التاجر يضيف منتجات بكل أنواعها والمخزون يتتبع تلقائياً.

- توسيع المنتجات: خيارات وأشكال (Variants: مقاس/لون/…)، منتجات متعددة الأجزاء.

- نوع البيع لكل منتج: جملة / قطعة / مختلط (مع حد أدنى لكمية الجملة وسعر جملة).

- المخزون الذكي: تتبع لكل Variant، تنبيهات الحد الأدنى/الأقصى، سجل حركات المخزون وتعديله يدوياً.

- صور المنتجات المتعددة، والـ SEO الأساسي للمنتج (slug, meta).

- واجهة المتجر العام (Storefront): الرئيسية، صفحة القسم، صفحة المنتج، البحث والفلترة.

معيار الإنجاز: عميل يتصفح المتجر ويرى منتجاً بمقاسات وألوان بأسعار جملة وقطعة، والتاجر يستلم تنبيهاً عند انخفاض المخزون.

#### M3 — الشراء: السلة والطلبات والدفع (سبرنتان إلى ثلاثة)

الهدف: دورة شراء كاملة من السلة حتى الدفع، مع تقسيم الطلبات.

- السلة (Cart) وقائمة الأمنيات (Wishlist) — للزائر والمسجّل.

- Checkout: العناوين، اختيار الشحن، ملخص الطلب.

- Split Orders: الطلب الواحد يتقسم آلياً إلى sub-orders لكل تاجر، بحالة مستقلة لكل sub-order.

- نظام الشحن: مناطق وأسعار شحن، وحالات الطلب (جديد/قيد التجهيز/شُحن/سُلّم/ملغي).

- الضرائب (VAT 15%): محسوبة على مستوى السطر والفاتورة.

- بوابات الدفع: البدء بمزوّد مجمّع (مثل Moyasar / Tap / HyperPay) يغطي مدى + البطاقات + Apple Pay، ثم تابي وتمارا، والدفع عند الاستلام (COD).

- إشعارات الطلبات الأساسية (بريد إلكتروني) للعميل والتاجر.

معيار الإنجاز: عميل يشتري من تاجرين في طلب واحد، يدفع ببطاقة (بيئة اختبار)، يتقسم الطلب لتاجرين، وكل تاجر يدير sub-order الخاص به.

#### M4 — المالية: العمولات والفوترة والمرتجعات (سبرنتان)

الهدف: المنصة تحسب أرباحها وأرباح التجار بدقة.

- محرك العمولات: عمولة افتراضية عامة، وتخصيص لكل قسم ولكل تاجر (الأولوية: تاجر ← قسم ← افتراضي).

- محفظة التاجر: أرصدة (معلّق / متاح)، مع مدة تحويل الرصيد قابلة للضبط في الإعدادات.

- طلبات سحب الأرباح للتاجر وموافقة الأدمن عليها.

- الفوترة: فاتورة العميل، فاتورة عمولة المنصة للتاجر، تقارير فوترة للإدارة (PDF).

- المرتجعات: طلب إرجاع، سير موافقة، تتبع حالة المرتجع، وأثره على المخزون والمحفظة والعمولة.

معيار الإنجاز: طلب مكتمل يولّد عمولة صحيحة ورصيداً للتاجر، التاجر يطلب سحباً والأدمن يوافق، ومرتجع يعكس المبالغ بشكل صحيح.

#### M5 — النمو: العروض والتقييمات والإشعارات والتحليلات (سبرنتان)

- كوبونات الخصم والعروض (نسبة/مبلغ ثابت، حد استخدام، تاريخ صلاحية، على مستوى المنصة أو التاجر).

- التقييمات والمراجعات (منتج + تاجر) مع إشراف الأدمن، ولا تقييم إلا بعد شراء فعلي.

- الإشعارات الفورية: Push (Firebase) + SMS (مزود محلي مثل Msegat/Unifonic) + Email — عبر نظام إشعارات موحد.

- لوحة التحليلات والتقارير: مبيعات، أفضل المنتجات/التجار، تقارير مالية، تقارير مخزون.

- البنرات والبادجات في الرئيسية وصفحات الأقسام (إدارة من لوحة الأدمن).

- نظام المقالات/المدونة + تحسينات SEO (sitemap، schema.org، meta، روابط عربية).

#### M6 — التقوية والإطلاق (سبرنت واحد إلى سبرنتين)

- اختبارات شاملة (وظيفية + أداء + أمان) وإصلاح الأخطاء.

- تجربة مستخدم نهائية على الجوال (معظم الزوار جوال).

- تجهيز بيئة الإنتاج، النسخ الاحتياطي، المراقبة (logs, uptime).

- إطلاق تجريبي (Soft Launch) بعدد محدود من التجار ثم الإطلاق العام.

ملاحظة على المدة الإجمالية: بفريق من 3 منفّذين، المسار أعلاه يعادل تقريباً 12–16 سبرنت-أسبوع عمل فعلي (حوالي 5–7 أشهر تقويمية بدوام كامل). يمكن الضغط بتقليص نطاق MVP (مثلاً تأجيل تابي/تمارا والمدونة والتحليلات المتقدمة لما بعد الإطلاق).

## 3. مصفوفة المسؤوليات (RACI مبسّطة)

| مجال العمل | UI/UX | Backend | Frontend | مدير المشروع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| متطلبات وأولويات | يُستشار | يُستشار | يُستشار | مسؤول وقرار |
| تصميم الواجهات والتجربة | مسؤول | يُستشار | يُستشار | يعتمد |
| قاعدة البيانات وواجهات API | يُطّلع | مسؤول | يُستشار | يعتمد |
| منطق الأعمال (طلبات/عمولات/دفع) | — | مسؤول | يُطّلع | يعتمد |
| تنفيذ الواجهات (Blade/Tailwind/Alpine) | يراجع المطابقة | يُستشار | مسؤول | يعتمد |
| تكامل بوابات الدفع | — | مسؤول | يساند (واجهة الدفع) | يعتمد |
| الترجمة والـ RTL | يوجّه | يساند (ملفات lang) | مسؤول | يعتمد |
| الاختبار والجودة | يختبر التجربة | اختبارات آلية | اختبار المتصفحات | مسؤول القبول |
| النشر والإنتاج | — | مسؤول | يساند | يعتمد |

## 4. إدارة المخاطر

| الخطر | الاحتمال | الأثر | خطة التخفيف |
| --- | --- | --- | --- |
| تعقيد Split Orders والعمولات يؤخر M3/M4 | عالٍ | عالٍ | تصميم مخطط قاعدة البيانات كاملاً في M1 ومراجعته قبل التنفيذ؛ اختبارات آلية للحسابات المالية إلزامية |
| تأخر الموافقات على بوابات الدفع (تابي/تمارا تتطلب سجلاً تجارياً وعقوداً) | عالٍ | متوسط | بدء إجراءات التسجيل لدى مزودي الدفع منذ M0 بالتوازي؛ الإطلاق ممكن بمزوّد مجمّع + COD |
| اكتشاف متطلبات RTL/ترجمة متأخراً يعيد فتح شاشات منجزة | متوسط | عالٍ | إلزام ثنائية اللغة وRTL من M1 في كل شاشة جديدة (ضمن تعريف الإنجاز) |
| توسّع النطاق (Scope Creep) أثناء التنفيذ | عالٍ | عالٍ | أي ميزة جديدة تدخل Backlog ولا تدخل السبرنت الجاري؛ التغيير يُقيّم أثره قبل الالتزام |
| اعتماد Frontend على تصاميم غير جاهزة | متوسط | متوسط | UI/UX يسبق التنفيذ بسبرنت كامل دائماً؛ تسليم التصاميم شرط لبدء المهمة |
| مغادرة أحد أعضاء الفريق | منخفض | عالٍ | توثيق مستمر (README لكل نظام)، مراجعة كود إلزامية تضمن معرفة مشتركة |
| ثغرات أمنية في الدفع والأموال | متوسط | حرج | عدم تخزين بيانات بطاقات إطلاقاً (Tokenization من المزود)، مراجعة أمنية قبل الإطلاق، صلاحيات صارمة |

## 5. تعريف الإنجاز (Definition of Done)

مهمة لا تُعتبر منجزة إلا إذا:

- تعمل وظيفياً حسب وصف الـ User Story ومعايير القبول.

- تدعم العربية والإنجليزية وتعرض سليمة في وضع RTL.

- متجاوبة على الجوال والتابلت والديسكتوب.

- مرّت بمراجعة كود (Pull Request معتمد من عضو آخر).

- الحسابات المالية والمخزون مغطاة باختبارات آلية (PHPUnit).

- مدمجة في فرع develop وتعمل على بيئة Staging.

- لا تكسر أي ميزة قائمة.

## 6. أدوات العمل المقترحة

| الغرض | الأداة |
| --- | --- |
| لوحة المهام | GitHub Projects (مجاني ومرتبط بالكود) أو Trello/ClickUp |
| الكود والمراجعة | GitHub (Pull Requests + حماية الفروع) |
| التصميم | Figma (ملف مشترك + مكتبة مكونات) |
| التواصل اليومي | Slack أو مجموعة WhatsApp/Telegram للعاجل |
| الاجتماعات | Google Meet — يومي قصير + مراجعة نهاية السبرنت |
| التوثيق | مجلد docs/ في المستودع + Notion اختياري |
| Staging | خادم صغير (مثل DigitalOcean/Hetzner) + نشر تلقائي من فرع develop |

راجع 04-team-management.md لتفاصيل سير العمل اليومي وإدارة الفريق.